KUNDEN-ONBOARDING

Checkliste — Von Vertragsabschluss bis Go-Live

AVA AI  ·  Intern  ·  Stand: Juni 2025

| KUNDE Hotel / Firma: Ansprechpartner: |  | VERTRAG Paket: Startdatum: |
| --- | --- | --- |

| Tag 1–2 Vertragsabschluss & Kickoff | Tag 2–4 Setup & Konfiguration | Tag 5–10 Tests & Feintuning | Tag 11–21 Launch & Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

PHASE 1    Vertragsabschluss & Kickoff  (Tag 1–2)

| ✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Bis Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Vertrag unterzeichnet und zurückerhalten | AVA | Tag 1 |
| ☐ | Erste Rechnung / Zahlungsbestätigung | AVA | Tag 1 |
| ☐ | Willkommens-E-Mail an Kunden senden → Vorlage verwenden (siehe unten) | AVA | Tag 1 |
| ☐ | Kickoff-Call vereinbaren (30 Min.) | AVA | Tag 1 |
| ☐ | Kickoff-Call durchgeführt → Ziele, Erwartungen, Zeitplan besprechen | AVA | Tag 2 |
| ☐ | Zugang zu Buchungssystem erhalten | Kunde | Tag 2 |
| ☐ | FAQ-Liste vom Kunden erhalten (mind. 20 Fragen) | Kunde | Tag 2 |
| ☐ | Preisliste & Policies erhalten | Kunde | Tag 2 |
| ☐ | Eskalationskontakt festgelegt (wer bei dringenden Fällen) | Kunde | Tag 2 |

PHASE 2    Setup & Konfiguration  (Tag 2–4)

| ✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Bis Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Wissensdatenbank in Vapi befüllt → FAQs, Preise, Zeiten, Policies | AVA | Tag 3 |
| ☐ | Assistenten-Stimme ausgewählt & konfiguriert | AVA | Tag 3 |
| ☐ | Begrüßungstext (First Message) festgelegt | AVA | Tag 3 |
| ☐ | System Prompt finalisiert | AVA | Tag 3 |
| ☐ | Eskalationsregeln konfiguriert → Wann wird weitergeleitet? | AVA | Tag 3 |
| ☐ | Telefonnummer eingerichtet / Weiterleitung aktiv | AVA | Tag 4 |
| ☐ | CRM-Integration konfiguriert (falls Growth-Paket) | AVA | Tag 4 |
| ☐ | E-Mail-Benachrichtigungen eingerichtet | AVA | Tag 4 |
| ☐ | Interner Testanruf durchgeführt (AVA-Team) | AVA | Tag 4 |

PHASE 3    Tests & Feintuning  (Tag 5–10)

| ✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Bis Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Testanruf mit Kunden gemeinsam durchgeführt | Beide | Tag 5 |
| ☐ | Feedback vom Kunden eingeholt | Beide | Tag 5 |
| ☐ | Anpassungen an Wissensdatenbank vorgenommen | AVA | Tag 6 |
| ☐ | Sprachqualität & Reaktionszeit geprüft | AVA | Tag 6 |
| ☐ | Edge Cases getestet (unbekannte Fragen, Stille, Sprache) | AVA | Tag 7 |
| ☐ | Zweiter Testanruf mit Kunden | Beide | Tag 8 |
| ☐ | Finale Freigabe durch Kunden → Schriftliche Bestätigung per E-Mail | Kunde | Tag 9 |
| ☐ | Mitarbeiter des Kunden informiert & eingewiesen → Wer wird bei Eskalation kontaktiert? | Beide | Tag 10 |

PHASE 4    Launch & Monitoring  (Tag 11–21)

| ✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Bis Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Soft Launch: 10% der echten Anrufe an AVA | AVA | Tag 11 |
| ☐ | Monitoring: Erste echte Gespräche geprüft | AVA | Tag 12 |
| ☐ | Feedback nach ersten echten Anrufen eingeholt | AVA | Tag 13 |
| ☐ | Vollständiger Go-Live (100% der Anrufe) | AVA | Tag 14 |
| ☐ | Erste Woche Go-Live — tägliches Monitoring | AVA | Tag 14–21 |
| ☐ | Erstes Reporting an Kunden geschickt → Anrufvolumen, häufigste Fragen, Bewertung | AVA | Tag 21 |
| ☐ | Onboarding offiziell abgeschlossen | AVA | Tag 21 |
| ☐ | Termin für monatliche Optimierungssitzung vereinbart → Nur Growth-Paket | Beide | Tag 21 |

▌ E-Mail Vorlagen

Willkommens-E-Mail (direkt nach Vertragsabschluss senden)

Betreff: Willkommen bei AVA AI — Ihr Onboarding startet jetzt 🚀 Sehr geehrte/r [Name], herzlich willkommen bei AVA AI! Wir freuen uns sehr, Sie an Bord zu haben. In den nächsten 48 Stunden werden wir gemeinsam folgendes einrichten: → Ihren persönlichen KI-Voice-Agenten konfigurieren → Ihre Wissensdatenbank befüllen → Erste Tests durchführen Wir werden uns in Kürze für einen kurzen Kickoff-Call bei Ihnen melden. Beste Grüße, Azad Danki & Benjamin Serifovic — AVA AI

Go-Live-Bestätigung (an Tag 14 senden)

Betreff: AVA ist live — Ihr KI-Voice-Agent ist jetzt aktiv! Sehr geehrte/r [Name], großartige Neuigkeit: AVA ist ab sofort live und nimmt Ihre ersten echten Anrufe entgegen! Sie erhalten in 7 Tagen Ihr erstes Reporting mit allen Kennzahlen. Bei Fragen jederzeit: contact@ava-hq.com Ihr AVA-Team